## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного инженера по
информационным технологиям РУП
"Производственное объединение
"Белоруснефть"-начальник управления
______________________ Е.В.Коробейникова
"_____" __________________________ 2024г.
Сотрудник | Должность | Основание | Проект | Подсистема | Задачи | Планируемая трудоемкость (ч/д) |  | Планируемый срок |  | Статус выполнения на 1 число месяца (затрачено ч/д)
|  | Письмо, договор |  |  |  | Всего трудоемкость по задаче | В текущем месяце | Начало выполнения | Окончание выполнения
Екименко А.Н. | ведущий инженер-программист |  | Cистема аналитики розничных продаж на базе SAP BW |  | Доработка инфо-провайдеров по розничной реализации ТМЦУ и создание инфо-провайдеров приходных накладных КИС НПО для реализации возможности расчета средней цены поставщика нефтепродуктов и наценки на основе данных приходных накладных КИС НПО - redmine 35704 /Управление розничного бизнеса/ | 45 | 14
[5 empty] | Доработка существующих программ трансформации данных для инфо-провайдера Розничная реализация нефтепродуктов - 1) для документов оплаты, 2) для документов с ЭСЧФ, 3) для исходных документов чеков. | 14 | 14 | 2024-06-11 | 2024-06-28
[5 empty] | Доработка существующих виртуальных поставщиков данных (Composite Provider и Calculation View) и BEx запросов, где используются показатели по реализации нефтепродуктов и где необходимы данные по маржинальности. | 16 | 16 | 2024-07-01 | 2024-07-23
Начальник отдела сопровождения SAP-проектов _____________________________________________________ Сидоренко К.В.