## Лист1
Наименование системы | В рамках какого проекта выполнялись работы | Описание выполненных работ | Дата выполнения (месяц) | Сотрудник
Система аналитики розничных продаж | Система аналитики розничных продаж | Сверка данных с КИС НПО согласно письму ЦА 01.1-09/03270 от 29.11.22 Об анализе расхождения данных | 03.01.2023-12.01.2023 | Екименко А.Н.
Система аналитики розничных продаж | Система аналитики розничных продаж | Разработка структур хранения, процедур загрузки и преобразования данных для графика учета раб. времени операторов КИС НПО | 17.01.2023-31.01.2023 | Екименко А.Н.
Система аналитики розничных продаж | Система аналитики розничных продаж | Анализ требований к системе согласно письма ЦА №30-1-09/00823 от 31.01.23 «Об автоматической сверке данных в аналитических системах» | 01.02.2023-08.02.2023 | Екименко А.Н.
Система аналитики розничных продаж | Система аналитики розничных продаж | Разработка инфо-провайдеров для анализа реализации топлива в разрезах, аналогичных предоставляемым отчетам Анализ реализации через точки обслуживания ПО Статистика движения ТМЦУ | 09.02.2023-28.02.2023 | Екименко А.Н.
Система аналитики розничных продаж | Система аналитики розничных продаж | Доработка инфо-провайдеров для отчета Структура реализации по топливным картам | 01.03.2023-15.03.2023 | Екименко А.Н.
Система аналитики розничных продаж | Система аналитики розничных продаж | Доработка инфо-провайдеров для отчета Дорожные сборы | 16.03.2023-23.03.2023 | Екименко А.Н.
Система аналитики розничных продаж | Система аналитики розничных продаж | Разработка инфо-провайдеров для формата торговли по дополнительному ассортименту | 4.07.2023-31.07.2023 | Екименко А.Н.
Система аналитики розничных продаж | Система аналитики розничных продаж | Подготовка инфо-провайдеров для отчета Конверсия | 01.08.2023-17.08.2023 | Екименко А.Н.
Система аналитики розничных продаж | Система аналитики розничных продаж | Подготовка инфо-провайдеров для отчета Средний чек от реализации сопутствующих товаров | 21.08.2023-29.08.2023 | Екименко А.Н.
Система аналитики розничных продаж | Система аналитики розничных продаж | Подготовка инфо-провайдеров для отчета О сработках маркетинговых мероприятий | 18.09.2023-23.09.2023 | Екименко А.Н.
Система аналитики розничных продаж | Система аналитики розничных продаж | Разработка инфо-провайдеров для отчета сравнения данных реализации товаров КИС НПО и данных от точек обслуживания | 26.09.2023-11.10.2023 | Екименко А.Н.
Система аналитики розничных продаж | Система аналитики розничных продаж | Подготовка инфо-провайдеров для отчета Расчет надбавок на топливо | 12.10.2023-24.10.2023 | Екименко А.Н.
Система аналитики розничных продаж | Система аналитики розничных продаж | Доработка инфо-провайдера сравнения цен на топливо в сопредельных странах на приграничных АЗС | 25.10.2023-31.10.2023 | Екименко А.Н.
Система аналитики розничных продаж | Система аналитики розничных продаж | Разработка модуля импорта данных по активным клиентам от тестовой площадки РЦП | 01.11.2023-11.11.2023 | Екименко А.Н.
Система аналитики розничных продаж | Система аналитики розничных продаж | Разработка инфо-провайдеров и настройка загрузки данных для отчетов по приходам ТМЦУ оптовых складов. | 13.11.2023-30.11.2023 | Екименко А.Н.
Система аналитики розничных продаж | Система аналитики розничных продаж | Разработка инфо-провайдеров для группы отчетов Динамика остатков, приходов и запаса топлива на точках обслуживания по предприятиям | 01.12.2023-29.12.2023 | Екименко А.Н.
2024
Система аналитики розничных продаж | Система аналитики розничных продаж | Доработка инфо-провайдеров движения ТМЦУ в части ведения реквизитов учетных документов КИС НПО | 02.01.2024-31.01.2024 | Екименко А.Н.
Система аналитики розничных продаж | Система аналитики розничных продаж | Разработка инфо-провайдеров для ведения и загрузки локальных видов поступления КИС НПО и привязки их к нормализованным типам оплаты и документов | 01.02.2024-29.02.2024 | Екименко А.Н.