## Лист2
Отдел | Наименование ПО | Основные функции (этапы) | Текущее состояние (01.03.2023) | Прошлая неделя | Текущая неделя | Следующая неделя | Срок | Исполнитель | Документ основание для разработки
Группа проекта "Лояльность. Базис" | Система аналитики розничных продаж. Доработка отчета Структура реализации по ТК БН | Система аналитики розничных продаж. Доработка отчета Структура реализации по ТК БН | Система аналитики розничных продаж. Доработка отчета Структура реализации по ТК БН | Система аналитики розничных продаж. Доработка отчета Структура реализации по ТК БН | Система аналитики розничных продаж. Доработка отчета Структура реализации по ТК БН |  | 2023-03-17 |  | Письмо ЦА 30.1-09/01476 от 24.02.2023 "Об отчетах в SAP BI по топливным картам"
Группа проекта "Лояльность. Базис" | Система аналитики розничных продаж. Доработка отчета Дорожные сборы |  |  |  |  | Система аналитики розничных продаж. Доработка отчета Дорожные сборы | 2023-03-27 |  | Письмо ЦА 30.1-09/01476 от 24.02.2023 "Об отчетах в SAP BI по топливным картам"
Группа проекта "Лояльность. Базис" | Система аналитики розничных продаж. Доработка отчета Реализация по ТК БН за границей |  |  |  |  | Система аналитики розничных продаж. Доработка отчета Реализация по ТК БН за границей | 2023-03-27 |  | Письмо ЦА 30.1-09/01476 от 24.02.2023 "Об отчетах в SAP BI по топливным картам"
Группа проекта "Лояльность. Базис" | Система аналитики розничных продаж. Доработка отчета Реализация по сторонним ТК на АЗС БН |  |  |  |  | Система аналитики розничных продаж. Доработка отчета Реализация по сторонним ТК на АЗС БН | 2023-03-27 |  | Письмо ЦА 30.1-09/01476 от 24.02.2023 "Об отчетах в SAP BI по топливным картам"
Группа проекта "Лояльность. Базис" | Система аналитики розничных продаж. Доработка отчета Бонусы по транзитной реализации |  |  |  |  | Система аналитики розничных продаж. Доработка отчета Бонусы по транзитной реализации | 2023-03-27 |  | Письмо ЦА 30.1-09/01476 от 24.02.2023 "Об отчетах в SAP BI по топливным картам"